## Sheet1
Etiquetado Roboflow Covenant Drone
Fecha | Imagenes sin etiquetar | Imagenes etiquetadas sin revisar | Imagenes rechazadas | Imagenes etiquetadas y revisadas, faltando de subir | Imagenes etiquetadas, revisadas y subidas | Notas
Fecha | Imagenes sin etiquetar | Imagenes etiquetadas sin revisar | Imagenes rechazadas | Imagenes etiquetadas y revisadas, faltando de subir | Imagenes etiquetadas, revisadas y subidas | Notas
29/04/2025-01/05/2025 | 450 | 275 | 0 | 0 | 0 | N/A
2025-02-05 | 370 | 355 | 0 | 0 | 0 | N/A
2025-05-05 | 585 | 202 | 0 | 0 | 300 | Se subieron 300 imagenes a dataset
2025-06-05 | 562 | 226 | 0 | 0 | 300 | N/A
2025-07-05 | 419 | 367 | 0 | 0 | 300 | N/A
2025-08-05 | 364 | 419 | 0 | 0 | 300 | N/A
2025-09-05 | 359 | 424 | 0 | 0 | 300 | Este fin se vienen las fotos que no pude adelantar en la semana (rafael)
2025-12-05 | 344 | 315 | 37 | 80 | 300 | N/A
13/5/2025 | 344 | 0 | 74 | 0 | 650 | N/A
14/5/2025 | 306 | 36 | 74 | 0 | 650 | no he podido etiquetar una disculpa (rafael)
15/5/2025 | 281 | 75 | 60 | 0 | 650 | N/A
16/5/2025 | 276 | 80 | 60 | 0 | 650 | N/A
19/5/2025 | 135 | 218 | 60 | 0 | 650 | N/A
20/5/2025 | 135 | 218 | 60 | 0 | 650 | no he podido etiquetar por examenes finales una disculpa (rafael)
21/5/2025 | 178 | 328 | 60 | 0 | 650 | a partir de mañana me regularizo con el etiquetado (rafael)
22/5/2025 | 178 | 339 | 49 | 0 | 650 | N/A
23/5/2025 | 175 | 357 | 34 | 0 | 650 | Seguire trabajando en fin de semana (rafael)
26/5/2025 | 125 | 426 | 15 | 0 | 650 | N/A
27/5/2025 | 125 | 441 | 0 | 0 | 650 | N/A
28/5/2025 | 110 | 456 | 0 | 0 | 650 | N/A
29/5/2025 | 90 | 476 | 0 | 0 | 650 | N/A
30/5/2025 | 70 | 496 | 0 | 0 | 650 | Seguire trabajando en fin de semana (rafael)
2-3/6/2025 | 127 | 234 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-04-06 | 127 | 234 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-05-06 | 127 | 234 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-06-06 | 100 | 261 | 0 | 0 | 1012 | Seguire trabajando en fin de semana (rafael)
2025-09-06 | 95 | 423 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-10-06 | 75 | 443 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-11-06 | 75 | 443 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-12-06 | 0 | 518 | 0 | 0 | 1012 | N/A
13/6/2025 | 0 | 518 | 0 | 0 | 1012 | N/A
16/6/2025 | 408 | 518 | 0 | 0 | 1012 | N/A
17/6/2025 | 383 | 543 | 0 | 0 | 1012 | N/A
18/6/2025 | 373 | 553 | 0 | 0 | 1012 | N/A
19/6/2025 | 373 | 553 | 0 | 0 | 1012 | No he podido adelantar, le dare en fin de semana, disculpa (rafael)
20/6/2025 | 297 | 629 | 0 | 0 | 1012 | Seguire trabajando en fin de semana (rafael)
23/6/2025 | 297 | 629 | 0 | 0 | 1012 | N/A
24/6/2025 | 297 | 629 | 0 | 0 | 1012 | N/A
25/6/2025 | 297 | 629 | 0 | 0 | 1012 | N/A
26/6/2025 | 297 | 629 | 0 | 0 | 1012 | N/A
27/6/2025 | 297 | 629 | 0 | 0 | 1012 | N/A
30/6/2025 | 222 | 704 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-01-07 | 192 | 734 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-02-07 | 192 | 734 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-03-07 | 192 | 734 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-04-07 | 192 | 734 | 0 | 0 | 1012 | Seguire trabajando en fin de semana (rafael)
2025-07-07 | 192 | 734 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-08-07 | 192 | 734 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-09-07 | 150 | 776 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-10-07 | 150 | 776 | 0 | 0 | 1012 | N/A
2025-11-07 | 150 | 776 | 0 | 0 | 1012 | N/A
14/7/2025 | 150 | 776 | 0 | 0 | 1012 | N/A
15/7/2025 | 75 | 851 | 0 | 0 | 1012 | N/A
16/7/2025 | 0 | 924 | 0 | 0 | 1012 | N/A
17/7/2025 | 406 | 924 | 0 | 0 | 1012 | N/A